**1° CICLO DE PALESTRAS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA FACOM**

1. **DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Trata-se de uma série de palestras com o intuito de auxiliar o aperfeiçoamento em gestão de processos para estudantes e profissionais. Tratará de novas tecnologias, ideias e estratégias disponíveis para o gerenciamento e execução de projetos nas organizações.

O projeto terá inicio em maio de 2017, incluindo planejamento, organização e a realização do evento que deverá ocorrer entre os dias 05 e 09 de junho de 2017 nas dependências da FACOM com a participação de palestrantes da academia e da indústria.

1. **GERENTE DE PROJETO DESIGNADO E NÍVEL DE AUTORIDADE**

Gerente de Projetos (GP) designado: André Araujo Florencio.

Seu nível de autoridade será total. O Gerente de Projetos será responsável pelo alinhamento de escopo, tempo, custo, recursos, aquisições, qualidade, comunicações e riscos. Monitorando e controlando mudanças nestas áreas de conhecimento.

1. **CASO DE NEGÓCIOS (*BUSINESS CASE*)**

O aperfeiçoamento na área de gerenciamento de projetos é fundamental para a melhoria da qualidade dos profissionais que prestam serviços em projetos em diferentes domínios de aplicação. Desta forma, é fundamental que não somente profissionais como também estudantes em formação estejam sempre atualizados com as novas tecnologias, ideias e estratégias disponíveis para o gerenciamento e execução de projetos nas organizações.

Com o primeiro ciclo de palestras em gerenciamento de projetos a ser realizado na FACOM, espera-se promover o aperfeiçoamento em gestão de processos para estudantes e profissionais que queiram participar do evento e o maior reconhecimento profissional dos palestrantes no mercado de gestão de projetos.

1. **RECURSOS PRÉ-DESIGNADOS**

O projeto deve contar com recursos levantados com as inscrições, além de empresas convidadas a patrocinar o evento tendo como contrapartida a divulgação de suas marcas e a possibilidade de montar stands de vendas.

As principais contribuintes externas são a FAPEC e a JERA. Estima-se gastar em torno de 10 mil reais para a realização do projeto.

1. **PARTES INTERESSADAS**

Os palestrantes, todos profissionais que trabalham na área, são responsáveis pelas atividades principais do evento, expondo sobre os temas escolhidos e obtendo prestígio e reconhecimento profissional no mercado.

Os estudantes, como principal público alvo deste evento, são importantes principalmente em prover os recursos que tornam possíveis o evento e pela divulgação do mesmo. Tornam-se interessados pois tem a oportunidade de aprimoramento de seus conhecimentos com a descoberta de novas tecnologias, ideias e estratégias disponíveis para o gerenciamento e execução de projetos em organizações.

A instituição UFMS, por meio da FACOM se relaciona intimamente com o projeto, contribuindo principalmente com o local e recursos humanos e é afetada positivamente, pois oferecendo a comunidade conhecimento numa área em que essa divulgação é escassa, obtém prestígio

1. **REQUISITOS CONHECIDOS**

Para a realização deste projeto, há alguns requisitos básicos que devem ser atendidos. Dentre eles: os recursos financeiros e humanos necessários para cobrir os custos do evento, a infraestrutura, os palestrantes e uma série de planos de especificação e monitoramento.

1. **ENTREGAS / DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Espera-se alcançar a divulgação concisa e relevante de conhecimento no domínio da gerência de projetos, experiência para futuros eventos, aprimoramento profissional dos palestrantes e ouvintes, bem como aumentar a notoriedade da instituição, fortalecendo a atuação de agente propagador de conhecimento na comunidade.

1. **PREMISSAS**

Dentre as premissas necessárias podemos destacar o interesse por parte da comunidade em participar do evento, o apoio de empresas externas, a qualificação para a preparação e organização do evento e a disponibilidade de local.

1. **RESTRIÇÕES**

As restrições para este projeto podem acontecer pelo menos nas áreas financeira, humana, tecnológica e ambiental. As financeiras podem limitar ou restringir o projeto caso não sejam arrecadados recursos, seja por um baixo índice de inscrições, que pode ocorrer por diversos fatores, seja por pouco interesse de empresas em colaborar com o projeto. Os fatores humanos também podem restringir por falta de capacitação, dedicação ou mesmo pela falta de pessoal disponível para se dedicar a esse projeto. No âmbito tecnológico, podem surgir problemas com o local ou incapacidade de resolver determinadas exigências. Fatores ambientais podem tornar-se problemáticos por conta dos padrões sanitários e ambientais que podem não ser devidamente respeitados

1. **OBJETIVOS MENSURÁVEIS**

Um reflexo importante que pode ser observado é a média de notas em disciplinas com conteúdo similar aos temas apresentados nas palestras, que, caso aumente em curto ou médio prazo, pode ser atribuído a este projeto, tendo verificado a participação de alunos das classes no evento.

1. **RISCOS DE NÍVEL MACRO PARA O PROJETO**

Um risco relevante do projeto é a baixa qualidade do evento na opinião dos participantes, pois caso isto aconteça, uma série de problemas são desencadeados, como uma queda de prestígio da instituição bem como dos palestrantes, que acarreta uma possível diminuição de procura pela comunidade em projetos posteriores.

1. **PATROCINADORES QUE AUTORIZAM O PROJETO**

UFMS, JERA e FAPEC.